臺北市政府97年辦理「921防震暨瓦斯安全使用宣導」

防災系列活動工作計畫

壹、依據：

一、消防法第5條暨災害防救法第22條。

二、臺北市政府本（97）年度消防施政計畫。

貳、目的：

為加強社會防災教育，特於921大地震九週年前夕暨進入秋冬季節，擴大舉辦「九二一防震暨瓦斯安全使用宣導」防災系列活動，以創新性的主題，讓市民從防災園遊活動中自然融入災害防救領域，進而普及擴大防救災技能至每一家庭成員，達到全民防災之目的，增進市民對本府災害處理之能力與信心，俾充分展現為建構安全無虞臺北城而努力。

參、任務分工：

一、主辦單位：臺北市政府消防局。

二、協辦單位：中央氣象局、內政部空中勤務總隊、國家災害防救科技中心、本府民政局、工務局、都市發展局、產業發展局、教育局、環境保護局、社會局、勞工局、觀光傳播局（臺北廣播電台）、文化局、公園處、信義區老人服務中心、臺北大眾捷運股份有限公司、信義區健康中心、臺北市幼稚教育協會、臺北市液化氣體燃料商業同業公會、中華民國公用瓦斯事業協會、臺北市消防器材商業同業公會、中華民國紅十字會總會、中華民國水上救生協會、財團法人陽光社會福利基金會、佛教慈濟基金會、佛教慈濟基金會信義分會、社團法人臺北市救難協會、臺北市信義區新仁里、正和里、興隆里、臺北市大安區正聲里、華聲里、車層里。

肆、活動日期：

97年9月13日（星期六）上午8時至13時止。

伍、活動地點：

本市國立國父紀念館北側廣場。

陸、活動項目：（如配置圖）

一、防災許願池－許心願祈無災。

二、防災遊園車－園遊樂齊防災。

三、鼠來寶，屬你最行－防災數據真有趣。

四、防災繪畫比賽。

五、防災體驗闖關園遊活動。

六、瓦斯桶彩繪。

七、動態（舞台）防災節目。

八、防災宣導攤位展示。

九、防災畫冊成果展。

十、防災宣導教具展。

十一、歷年防災花絮照片展。

十二、元氣補給站。

柒、活動內容：

一、防災許願池－許心願祈無災：

現場提供彩球，民眾將彩球投入許願池後繫黃絲帶，完成祈福儀式後贈送消防象徵紀念品1個（現前1﹐000位民眾），送完為止。

二、防災遊園車－園遊樂齊防災：

防災遊園車（輪胎式）供現場參與民眾免費搭乘，東西兩側圓形迴轉道內設計2個主題點綴，及車道周邊裝飾美化。

1.本局瞄子手充氣造型。

2.校園樂團歌唱演奏（協調國立臺北藝術大學）。

3.2個迴轉道內及車道，再強化防災主題裝飾佈置。

三、鼠來寶，屬你最行－防災數據真有趣：

現場設與數據有關防災常識題庫（50至60題）詢答遊戲。

四、防災繪畫比賽：

1.參加對象：在學之國民小學學生。

2.當（13）日8：00 ~ 09：30領畫紙（圖畫紙由消防局提供、畫具自備）、10：45收作品（凡於規定時間內繳交作品者，即贈送極富消防象徵意義之紀念品1個），11:45頒獎（第1名學生10位）。

3.繪畫主題：以地震、風（水）災、瓦斯、火災等災害防範或災害發生時之搶救情境，為彩繪主題。

4.敦聘美術老師（3位）組成評審小組評定，請教育局配合。

5.入選錄取名額共計90位（第1名10位、第2名20位、第3名30位及佳作30位）。

6.彩繪作品歸屬本府消防局留用發布，彙編製作防災畫冊專集、年（週）曆或表框，於消防局防災科學教育館展出陳列。

7.入選第2、3名及佳作學生之獎品、獎狀，將於活動後送達各學校，利用週（朝）會時予以表揚。

五、防災體驗闖關園遊活動：

1.第1種體驗卡為「防災數據真有趣」：

以消防常識問答題方式呈現，採用拉（掀）小吊飾設計，以新穎輕鬆獲得解答，讓市民、學生藉由尋找答案過程中，加深防災常識之印象，尋答答對6題以上即可獲得「麥當勞餐點兌換卷」1張（限前1,000位），或極富消防象徵意義之紀念品1個。

2.第2種體驗卡為「防災體驗學習樂」：

現場各防災體驗演練學習項目，持體驗卡闖關5項以上蓋驗證章後，免費贈送極富消防象徵意義之紀念品1個。

3.第3種體驗卡為「防災學習卡」：

於活動前發送國父紀念館週邊國民小學，並請學校老師轉發學（童）生踴躍參加，持防災學習卡至活動會場，體驗各項園遊闖關項目，學習卡於會場蓋認證章，由學校統一收齊後送回，消防局再贈送前來參加學（童）生一份小紀念品，以鼓學習之精神，藉以吸引更多人潮。

4.防災體驗項目：

（1）救災9宮格。

（2）消防繩結套套樂。

（3）水帶打保齡球。

（4）煙霧體驗室。

（5）室內消防栓射水（含消防服飾著裝）。

（6）防災拼圖。

（7）防災大富翁遊戲。

（8）防火宣導車（水滅火器）。

（9）地震體驗車乘坐。

（10）屈折雲梯車乘坐。

（11）心技戰將（CPR）。

六、瓦斯桶彩繪：由本局火災預防科負責（結合攤位8、9）

1.由消防局提供彩繪顏料及刷子，並請臺北市瓦斯器材商業同業公會，提供20公升瓦斯空桶（約40桶），亦藉由「瓦斯安全防範作為」宣導展示攤位，講授平時使用瓦斯安全注意事項，及如何正確辨識逾期瓦斯鋼瓶等寶貴常識。

2.由消防局豎立「瓦斯桶正確使用暨如何辨識逾期瓦斯鋼瓶之要領」看板。

七、動態（舞台）防災節目：

1.校園樂團歌唱演奏（由消防局協調國立臺北藝術大學）。

2.啦啦隊表演（由消防局協調松山工農）。

3.托兒所舞蹈表演（由消防局協調長青幼稚園、成功托兒所）。

4.防災話劇表演（由消防局選出第1、2、3名之團隊演出）。

5.大湖國小相聲（消防局第3大隊協調）。

6.簡易搜救表演及搜救犬指令動作表演（消防局災害搶救科規劃）。

7.社區大學才藝表演（由消防局城中分隊協調）。

8.妙手生華—慈濟基金會信義分會。

9.舞蹈（我們都是一家人）－文山婦宣中隊。

10.民俗表演（樂器演奏）－由消防局協調。

11.街頭藝人（如小丑、人物雕像等）－請文化局協調。

12.由藝人擔任防災代言人－請勞工局協調。

13.消防有獎徵答（節目中穿插）。

14.市府高層長官蒞臨指導流程：

（1）市府高層長官到達活動會場，體驗防災許願池後，巡視活動會場（局長陪同）。

（2）主持人邀請市府高層長官上舞台。

（3）市府高層長官致詞後，主持人宣示活動精神標語（主題音樂開始），舞台兩旁蹦出彩帶。

（4）市府高層長官致詞（音樂關閉）。

（5）頒獎：防災彩繪入選第1名學生腳踏車，及「防災畫冊競賽」入選第1、2、3名學生。

八、防災宣導攤位展示（3Ｍ × 3Ｍ）：

1.防（汛）颱、防震資訊展：中央氣象局（攤位1）。

2.防災資訊展：國家災害防救科技中心（攤位2）。

3.臺北市民當家熱線1999：本府研究發展考核委員會（攤位3）。

4.愛護地球環保展：本府環境保護局（攤位4）。

5.土石流（坡地）安全展：本府產業發展局（攤位5）。

6.老人居家安全宣導：信義區老人服務中心（攤位6）。

7.健康檢查：信義區健康中心（攤位7）。

8.認識天然瓦斯展：中華民國公用瓦斯事業協會（攤位8）。

9.瓦斯安全防範作為：臺北市液化氣體商業同業公會（攤位9）。

10.消防設備器材展：臺北市消防器材商業同業公會（攤位10）。

11.博愛人道志願服務展：中華民國紅十字總會（攤位11）。

12.防溺宣導展：中華民國水上救生協會（攤位12）。

13.燒燙傷宣導展：財團法人陽光社會福利基金會（攤位13）。

14.環保觀念展暨茶道：慈濟基金會信義分會（攤位14、15、16）。

15.急難救助宣導：社團法人臺北市救難協會（攤位17）。

16.政令宣導展：消防局政風室（攤位18）。

17.防範一氧化碳中毒宣導：消防局火災預防科（攤位19）。

18.用電安全展：消防局火災調查科（攤位20）。

19.消防風水師：消防局災害管理科（攤位21）。

20.臺北市國際搜救隊：消防局災害搶救科（攤位22）。

21.消防直昇機展：內政部空中勤務總隊。

九、防災畫冊成果展：

現場展出消防局舉辦「防災畫冊」競賽活動，各國小學生參賽入選之創作作品。

十、防災宣導教具展：

現場展出本市婦女防火宣導大隊，創作之「防災宣導教具」。

十一、防災圖（照）片展（消防局災害管理科及救指中心）：

現場大型看板輸出本市歷年防災活動花絮照片(包含各項災害搶救、為民服務、防災宣導等)，讓民眾了解對於本市戮力於防救災工作的歷程。

十二、元氣補給站：（消防局災害管理科綜理）

1.餐點：免費提供民眾飲用（攤位23）。

2.冷飲：免費提供民眾飲用（合併攤位24）。

3.兒童遊樂區：消防忠狗跳床。

捌、其他作業規定事項：

一、消防寶寶、救助手、急救技術員、婦宣人員行動布偶，由消防局第1、2、3、4救災救護大隊負責。

二、消防寶寶、救助手落地造型，由消防局第1、4救災救護大隊負責。

三、傳統式、俄羅斯拱門，由消防局第2、3救災救護大隊負責。

四、協請本府教育局、臺北市幼稚教育協會…等單位，請將本次活動訊息登載與各校網站上及校內LED跑馬燈，並記載於家庭聯絡簿內，籲請家長、學生踴躍參加。

五、請本府都發、工務、社會、勞工局所屬督（指）導之療養院、社區管理委員會、社區發展協會、各國宅…等，發動鼓勵勞工、外勞、市民、員工參與暨研習CPR技能。

六、請本府產業發展局支援小盆栽500個贈送市民、公園處商借（盆栽）樹苗，作橢圓形車道內綠美化裝飾。

七、請本府觀光傳播局協請各報社、有（無）線電視台、廣播電台（節目插播）、戶外看板、各捷運站、區公所（跑馬燈）暨所屬臺北電台、捷運報(U-paper)、臺北畫刊報導活動訊息。

八、請本府民政局轉各區公所發動市民參與本案防災系列活動，期發輝更廣泛之宣導效益。

九、請本府文化局提供有關文化藝術之創意題材（如會場裝飾、佈置及街頭藝人表演…等），俾強化活動當（13）日現場熱絡氣氛。

十、請各參與配合單位通知所屬員工、客戶、會員踴躍參加。

十一、發布新聞稿，由本府消防局救災救護指揮中心（吳靈芬）協請電視媒體採訪及製作專輯播報。

十二、印製請柬、海報及活動宣傳單、活動訊息宣導資料等；另海報請各相關局、處分送各單位，協請張貼，期籲請更多市民參與。

十三、會場司儀、節目主持，由本府消防局黃文萱、湯康齡負責。

十四、是案活動有關本府消防局各勤務分工單位，請於9月11日下午2時30分至國立國父紀念館排演，請本局第2大隊中隊長柯志明負責車輛調度、攤位定位。

十五、是案活動本府消防局及其他參展單位，請於活動前（12）日下午3時起，至活動會場展示攤位進行佈置。

十六、是案活動前（12）日下午4時至當（13）日上午8時，請第各大隊協助派遣會場警戒勤務，每班次至少3人（勤務另案通報），俾利維護會場攤位及各項設備安全。

十七、會場插掛防災宣導紅布標語旗幟，由本府消防局第1大隊負責。

十八、會場帳篷（15頂）搭拆及後勤支援，由本府消防局災害搶救科及後勤科負責。

十九、辦理投保公共活動意外險，活動中注意參與市民、學生、老師之安全，消防局派救護車暨救護人員現場警戒，俾緊急狀況處置。

二十、本府消防局各單位勤務人員服裝，一律穿著紅色季節性工作服；但負責急救訓練攤位，請專責救護人員擔任，著白色制服，注意個人服裝儀容。

二十一、本案活動各參與單位暨消防局各科、室、中心、大隊，相關勤務分工內容，將另案函文或通報轉達，並於規定時間內提報消防局彙辦。

二十二、消防局各大隊負責車輛展示、體驗乘坐及攤位之示範講解，請各分隊主管、小隊長或資深隊員帶隊，講解內容應力求簡潔、易懂且生動活潑。

二十三、本案活動請消防局各單位落實督促所屬戮力以赴，活動勤務請消防局督察室派員全程督導，推動本案直接出(不)力人員辦理獎(懲)勵。

二十四、活動期間適逢星期六週休假日，各單位參與本次活動之勤務人員，於工作結束6個月內給予補休1日。

玖、經費：

本案全部活動之經費由本府消防局97年防災宣導活動之經費支應。

拾、本計畫如有未盡事宜時，得隨時補充修訂之。

東側

停車區

仁愛路